АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2014                                                                                                         № 52

с. Староалейское

Об утверждении плана мероприятий

для достижения показателей, предусмотренных

Указом Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 №601 в сфере предоставления

государственных и муниципальных услуг по принципу

«одного окна», в том числе в электронной форме

В целях обеспечения высоких темпов создания служб и сервисов, обеспечивающих получение гражданами государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина об обеспечении системных подходов к реализации комплекса мер,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий, направленных на достижение показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме (приложение)

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на  Собакину Екатерину Станиславовну – заместителя главы администрации района по экономическому развитию и сельскому хозяйству.

Глава Администрации района                                                                   Н.В.Каверин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела

Т.В.Котова

Кумаритова М.В.

21002

Приложение

к постановлению администрации района

от 11.02.2014 № 52

ПЛАН

мероприятий для достижения показателей, предусмотренных

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 в сфере предоставления государственных

и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме

| № п/п | Мероприятие | Срок завершения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Цель: Повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме к 2018 году до уровня не менее 70 процентов |  |  |
| 1. | Размещение в СМИ материалов информационного характера о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через Единый портал государственных услуг (далее «ЕПГУ») | 01.03.2014 |
| 2. | Распространение информационных буклетов о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ | 01.04.2014 |
| 3. | Размещение объявлений в администрации района о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ | 01.03.2014 |

| 4. | Проведение тематических семинаров для служащих, предпринимателей, а также выходы в трудовые коллективы с информацией по вопросу о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ |  | 01.07.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Размещение тематических страниц, посвященных особенностям предоставления в электронной форме той или иной муниципальной услуги, на официальных сайтах органов местного самоуправления со ссылками на кнопку «Получить» услугу на ЕПГУ | 01.04.2014 |  |
| Цель: Повышение эффективности организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |
| 6. | Заключение соглашений об использовании информационной системы «Система исполнения регламентов» администрацией района для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, межведомственного электронного взаимодействия | 01.07.2014 |  |
| 7. | Направление в КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» (далее - КГБУ ОЭПАК) предложений по корректировке портальных форм заказа услуг, размещённых на Едином портале государственных услуг, и регулярная проверка их работоспособности | 01.04.2014 |  |
| Цель: Активизация межведомственного электронного взаимодействия с ФМС, МВД, Росреестр, ПФР, ФК |  |  |  |
| 8. | Информирование муниципальных служащих, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг о возможностях получения через систему межведомственного электронного взаимодействия сведений, необходимых для оказания услуг | 17.02.2014 |  |
| 9. | Обеспечение контроля за тем, чтобы запросы в ФНС, МВД, Пенсионный фонд России, Росреестр, в том числе кадастровую палату, отправлялись преимущественно в электронной форме | 17.02.2014 |  |
| 10. | Назначение ответственных за межведомственное электронное взаимодействие в администрации района | 17.02.2014 |  |
| 11. | Обеспечение работы муниципальных служащих в модуле взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах с целью передачи в нее начислений и получения сведений об оплате государственных и муниципальных услуг и иных платежах | 28.02.2014 |  |
| Цель: Обеспечение обработки органами местного самоуправления запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |
| 13. | Обеспечение уточнения в таблице на сайте КГБУ ОЭГТАК сведений для размещения рабочих мест операторов информационной системы «Система исполнения регламентов» (далее - СИР) для обработки запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти | 17.02.2014 |  |
| 14. | Назначение ответственных за обработку запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти | 17.02.2014 |  |
| 15. | Развёртывание в соответствующих подразделениях органов местного самоуправления рабочих мест операторов информационной системы «Система исполнения регламентов» для обработки запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти | 17.02.2014 |  |