Сводный  годовой отчет об  оценке эффективности  реализации муниципальных программ  за 2020 год.

Общие положения

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * Σ(Si),

i=1

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-гo индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Σ- сумма значений.

Оценка значения i-гo индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)*100%,

где:

Fi - фактическое значение i-гo индикатора (показателя) муниципальной программы;

Рi; - плановое значение i-гo индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/L*100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3 Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Мег = (1/n) *Σ  (Rj*100%),

j=1

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-гo мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

Σ- сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Оценка эффективности  реализации муниципальных программ  за 2020 год.

- «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Третьяковского района по социально-экономическому развитию района на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень информационной открытости | % | 60 | 50 | 83,3 |
| 2 | Количество полос формата А3 количество тематических и информационных проектов | ед | 29 | 276 | 951,7 |
| 3 | Количество полос формата А3 материалов тематических проектов | ед | 26 | 68 | 261,5 |
| 4 | Количество основных нормативных правовых актов и иных официальных материалов, подлежащих обязательной публикации | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество полос формата А3 официальной информации | ед | 26 | 50 | 192,3 |

Cel= 1/5*(83,3+100+100+100+100);

Cel = 96,7%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 300 | 300 | 100 |

Fin = 100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 5 мероприятий, из них выполнено 4.

Mer = 1/5*4*100

Mer = 80%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(96,7+100+80)/3

О = 92,2%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- «Кадры для экономики на 2016-2020 годы ».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень занятости населения | % | 83,1 | 89,5 | 107,7 |
| 2 | Удельный вес работников с профессиональным образованием в общей численности занятых в экономике | % | 62 | 79,4 | 128,1 |
| 3 | Рост реальной заработной платы по отношению к уровню 2011 года. | % | 130 | 126,3 | 97,2 |

Cel= 1/3*(100+100+100);

Cel = 100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 174,8 | 17,7 | 10,1 |

Fin = 10,1%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 3.

Mer=1/3*3*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+10,1+100)/3

О = 70%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Третьяковском районе на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц, указанной категории | % | 95 | 72 | 75,8 |
| 2 | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | % | 78,8 | 0 | 0 |
| 3 | Доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных. | % | 2 | 0 | 0 |

Cel = 1/3*(75,8+0+0);

Cel = 25,3%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 30 | 3 | 10 |

Fin = 10%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 0.

Mer = 1/3*0*100

Mer = 0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(25,3+10+0)/3

О = 11,8%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.

- «Комплексная программа в сфере культуры и молодежной политике на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музеях Алтайского края (районном историко-краеведческом музее); | % | 20 | 26,1 | 130,5 |
| 2 | Увеличение посещаемости районного историко-краеведческого музея, посещений на 1 жителя в год; | % | 0,36 | 17 | 4722,2 |
| 3 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий мероприятий | человек | 7,2 | 47505 | 659791,7 |
| 4 | Уровень удовлетворенности жителей Третьяковского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; | % | 90 | 95 | 105,6 |
| 5 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории Третьяковского района; | % | 60 | 100 | 166,7 |
| 6 | Увеличение доли публичных библиотек и библиотек – структурных подразделений культурно-досуговых центров, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Третьяковского района; | % | 82,5 | 33,3 | 40,4 |
| 7 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве музеев Третьяковского района; | % | 70,3 | 100 | 142,2 |
| 8 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Третьяковского района; | % | 8 | 2 | 25 |

Cel = 1/8*(100+100+100+100+100+40,4+100+25);

Cel = 83,2%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 23709,8 | 338 | 1,4 |

Fin = 1,4%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 8 мероприятий, из них выполнено 6

Mer = 1/8*6*100

Mer = 75%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(83,2+1,4+75)/3

О = 53,2%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  со средним уровнем эффективности.

- «Обеспечение жильем молодых семей в Третьяковском районе на 2016-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | семья | 3 | 1 | 33,3 |

Cel= 1/1*(33,3);

Cel = 33,3%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 234,4 | 234,4 | 100 |

Fin = 100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 1 мероприятий, из них выполнено 0.

Mer = 1/1*0*100

Mer = 0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(33,3+100+0)/3

О = 44,4%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  со средним уровнем эффективности.

- «Обеспечение прав граждан и их безопасности в Третьяковском районе на 2020-2024 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение прав граждан и их безопасности в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 12 тыс. жителей) | фактов | 256 | 220 | 85,9 |
| 2 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 2 | 1 | 50 |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 12 тыс. жителей) | ед. | 37 | 25 | 67,6 |
| 3 | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | ед. | 109 | 87 | 79,8 |
| 4 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед. | 19 | 12 | 63,2 |
| 5 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 70 | 62 | 88,6 |
| Повышение безопасности дорожного движения в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 |

Cel= 1/8*(85,9+50+0+67,6+79,8+63,2+88,6+0);

Cel = 54,4%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 103 | 11,4 | 11,1 |

Fin = 11,1%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 8 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/8*2*100

Mer = 25%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(54,4+11,1+25)/3

О = 30,2%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с низким уровнем эффективности.

- «Обеспечение управления и регулирования земельных и имущественных отношений в Третьяковском районе на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | Штук | 67 | 31 | 46,3 |
| 2 | Количество предоставленного имущества в собственность | штук | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | штук | 48 | 5 | 10,4 |

Cel= 1/3*(46,3+100+10,4);

Cel = 52,2%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 320 | 450,6 | 140,8 |

Fin = 140,8%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 1.

Mer=1/3*1*100

Mer = 33,3%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(52,2+140,8+33,3)/3

О = 75,4%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Третьяковского района Алтайского края на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Количество реконструированных объектов утилизации биологических отходов | шт | 0 | 0 | 0 |

Cel= 1/1*0;

Cel=0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Fin = 0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 1 мероприятие, из них выполнено 0.

Mer=1/1*0*100

Mer=0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(0+0+0)/3

О=0%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.

- «Профилактика неинфекционных заболеваний и пропаганда здорового образа жизни в Третьяковском районе на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение продолжительности жизни | Лет | 68,8 | 69 | 100,3 |
| 2 | Снижение уровня смертности от неинфекционных заболеваний | смертности БСК на 100 тыс. взрослого населения | 725 | 431,8 | 59,6 |

Cel= 1/2*(100+59,6);

Cel = 79,8%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Fin =0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 2 мероприятий, из них выполнено 1.

Mer=1/2*1*100

Mer = 50%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(79,8+0+50)/3

О = 43,3%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Развитие АПК, внедрение передовых технологий, обобщение и пропаганда опыта и достижений в сельскохозяйственном производстве на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Валовое производство зерновых и зернобобовых культур | Тонн | 70150 | 27773 | 39,6 |
| 2 | 2.Урожайность зерновых и зернобобовых культур | ц/га | 15,9 | 6,7 | 42,1 |
| 3 | 3.Валовый надой молока всего в сельхозпредприятиях и КФХ | тонн | 17980 | 16338 | 90,9 |
| 4 | 4.Надой на 1 корову в сельхозорганизациях | кг | 3926 | 4443 | 113,2 |
| 5 | 5.Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 1580 | 2198 | 139,1 |
| 6 | 6.Среднесуточный привес крс | кг | 460 | 465 | 101,1 |
| 7 | 7.Получено телят всего | гол | 5630 | 5307 | 94,3 |
| 8 | 8.Выход телят на 100 коров | гол | 85 | 91 | 107,1 |

Cel= 1/8*(39,6+42,1+90,9+100+100+100+94,3+100);

Cel = 83,4%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 255 | 46 | 18 |

Fin = 18%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 8 мероприятия, из них выполнено 4.

Mer=1/8*4*100

Mer = 50%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(83,4+18+50)/3

О = 50,5%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Развитие и поддержка предпринимательства в Третьяковском районе на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | чел | 1155 | 1766 | 152,9 |
| 2 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 24 | 38,9 | 162,1 |
| 3 | Объем налоговых поступлений от субъектов предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет района | тыс. руб | 6830 | 16559 | 242,5 |
| 4 | Количество СМСП | чел | 290 | 206 | 71 |

Cel= 1/4*(100+100+100+71);

Cel = 92,8%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 170 | 1,1 | 0,6 |

Fin = 0,6%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 4 мероприятий, из них выполнено 3.

Mer=1/4*3*100

Mer = 75%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(92,8+0,6+75)/3

О = 56,2%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Развитие образования Третьяковского района на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования Третьяковского района на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 41,4 | 41,4 |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 49,2 | 49,2 |
|  | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | % | 98 | 100 | 102 |
| Развитие дошкольного образования в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей( 3-7 лет), воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников района | % | 100 | 69,1 | 69,1 |
| 2 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 24,4 | 16,4 | 67,2 |
| 3 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 68,1 | 68,1 |
| Развитие общего и дополнительного образования в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 96 | 97,7 | 101,8 |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 46 | 52 | 113 |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 73 | 18 | 24,7 |
| 4 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | чел | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 42,75 | 54,32 | 127 |
| 6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,98 | 0 | 0 |
| 7 | Доля обучающихся 9 классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию в форме ГИА-9, в общей численности обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 |
| Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли детей, отдохнувших в оздоровительных учреждениях различного типа | % | 65,5 | 54,4 | 83 |
| 2 | Увеличение доли детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 99,3 | 59,9 | 60,3 |
| Кадровое обеспечение системы образования Третьяковского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | % | 98,8 | 100 | 101,2 |
| 2 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 24 | 17 | 70,8 |
| 3 | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая категория | % | 20 | 20,5 | 102,5 |
| 4 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | ед | 5 | 4 | 80 |
| 5 | Доля образовательных организаций, обеспечивающих потребителям доступ к информации о своей деятельности на официальных сайтах | % | 100 | 100 | 100 |

Cel =  1/20*(41,4+49,2+100+69,1+67,2+68,1+100+100+24,7+0+100+0+0+83+60,3+100+70,8+100+80+100);

Cel = 65,7%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 48803,9 | 50263,2 | 103 |

Fin = 103%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 20 мероприятий, из них выполнено 7.

Mer=1/20*7*100

Mer = 35%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(65,7+103+35)/3

О = 62,4%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Третьяковского района Алтайского края на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля использованных, обезвреженных отходов в отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов | % | 45 | 0 | 0 |
| 2 | Количество мусоросборочных и мусороперерабатывающих предприятий | шт. | 4 | 1 | 25 |
| 3 | Доля муниципальных образований, предоставивших сведения для формирования реестра производственных площадок, земельных участков с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности в сфере обращения с отходами | % | 100 | 88 | 88 |
| 4 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных | % | 100 | 10 | 10 |
| 5 | Количество разработанных информационно-справочных, методических пособий | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Доля населения Третьяковского района Алтайского края, вовлеченного в процесс экологического образования, воспитания и просвещения | % | 25 | 20 | 80 |

Cel= 1/6*(0+25+88+10+0+80);

Cel = 33,8%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 50 | 0 | 0 |

Fin = 0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 6 мероприятий, из них выполнено 0.

Mer=1/6*0*100

Mer = 0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(33,8+0+0)/3

О = 11,3%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.

- «Развитие физической культуры и спорта в Третьяковском районе на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Третьяковского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 25 | 21,1 | 84,4 |
| 2 | Доля населения Третьяковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения РФ в возрасте от 3 до 79 лет | % | 48 | 48,3 | 100,6 |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 50 | 67,3 | 134,6 |
| 4 | Доля учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 80 | 97,5 | 121,8 |
| 5 | Доля населения Третьяковского района, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); из них учащихся и студентов. | % | 50 | 100 | 200 |
| 6 | Эффективность использования объектов спорта | % | 80 | 67,2 | 84 |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 22,6 | 24,9 | 110,2 |

Cel= 1/7*(84,4+100+100+100+100+84+100);

Cel = 95,5%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 520 | 163 | 31,3 |

Fin = 31,3%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 7 мероприятий, из них выполнено 5.

Mer=1/7*5*100

Mer = 71,4%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(95,5+31,3+71,4)/3

О = 66,1%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Создание условий для развития туризма в Третьяковском районе на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размер выручки от реализации продукции и предоставления услуг в сфере туризма | тыс. руб | 2000 | 2212,5 | 110,6 |
| 2 | Количество туристов, посетивших район | чел. | 990 | 1016 | 102,6 |
| 3 | Количество субъектов, занятых в сфере туризма, включая самозанятость | ед. | 7 | 4 | 57,1 |
| 4 | Количество лиц, прошедших обучение (подготовку, переподготовку) по программа организации туризма | чел. | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Объем инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиниц, мест для временного проживания) | тыс. руб | 900 | 32,5 | 3,6 |

Cel= 1/5*(100+100+57,1+0+3,6);

Cel = 52,1%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 3 | 0 | 0 |

Fin = 0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 5 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/5*2*100

Mer = 40%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(52,1+0+40)/3

О = 30,7%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.

- «Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная поддержка граждан на 2015 – 2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Третьяковского района | % | 58,2 | 21 | 36 |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в денежной форме, в общей численности населения района | % | 79 | 53 | 67 |
| 3 | Средний размер денежных выплат лицам старше трудоспособного возраста | руб. | 985 | 700 | 71 |
| Поддержка семей с детьми |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка, в общей численности детей, проживающих в Третьяковском районе | % | 22,7 | 27 | 119 |
| 5 | Доля многодетных семей в общей численности семей в районе | % | 12 | 5 | 42 |
| Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 2,9 | 2,9 |
| 7 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет в районе | % | 2,2 | 3,2 | 145,5 |

Cel= 1/7*(36+67+71+100+42+2,9+100);

Cel = 60%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 |

Fin = 100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 7 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/7*2*100

Mer = 28,6%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(60+100+28,6)/3

О = 63%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Улучшение условий охраны труда в Третьяковском районе на 2019-2021 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на тысячу работающих | Человек на тыс.работающих | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на тысячу работающих | Человек на тыс.работающих | 0,097 | 0 | 0 |
| 3 | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс.работающих | Человек на 10 тыс.работающих | 2,3 | 0 | 0 |
| 4 | Удельный вес работников, занятых на работах с условиями труда, не отвечающими санитарно-гигиеническим нормам, в общем количестве работников организаций Третьяковского района | % | 29,1 | 11 | 37,8 |
| 5 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, в общем количестве работников организаций Третьяковского района | % | 86,8 | 89 | 102,5 |
| 6 | Удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров | % | 93 | 90,3 | 97 |

Cel= 1/6*(100+0+0+37,8+100+100);

Cel = 57%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 521,5 | 1,5 | 0,3 |

Fin = 0,3%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 6 мероприятий, из них выполнено 3.

Mer=1/6*3*100

Mer = 50%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(57+0,3+50)/3

О = 36%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.

18.«Комплексные меры противодействия экстремизму и терроризму на территории Третьяковского района на 2019-2021 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие администрации района в мероприятиях по выявлению, предупреждению и пресечению террористических и экстремистских акций, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности | Фактов | 2 | 2 | 100 |

Cel= 1/1*100;

Cel = 100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 3 | 3 | 100 |

Fin = 100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 1 мероприятия, из них выполнено 1.

Mer=1/1*1*100

Mer = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О = 100%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

18.«Информатизация органов местного самоуправления Третьяковского района на 2020-2024 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Третьяковского района Алтайского края | % | 6 | 3 | 50 |
| 2 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации района и других органов местного самоуправления Третьяковского района | % | 35 | 0,1 | 0,3 |
| 3 | Доля обращений (электронных) по услугам, переведенным в электронный вид, от общего числа обращений за муниципальными услугами. | % | 5 | 9,5 | 190 |
| 4 | Модернизация официального сайта (портала) органов местного самоуправления Третьяковского района Алтайского края для реализации унифицированной электронной формы обращения граждан и организаций в органы местного самоуправления. | Ед. | 100 | 100 | 100 |

Cel= 1/4*(50+0,3+100+100);

Cel = 62,5%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 50 | 0 | 0 |

Fin = 0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 4 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/4*2*100

Mer = 50%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(62,5+0+50)/3

О = 37,5%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.