Сводный  годовой отчет об  оценке эффективности  реализации муниципальных программ  за 2021 год.

Общие положения

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * Σ(Si),

i=1

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-гo индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Σ- сумма значений.

Оценка значения i-гo индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)*100%,

где:

Fi - фактическое значение i-гo индикатора (показателя) муниципальной программы;

Рi; - плановое значение i-гo индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/L*100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3 Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Мег = (1/n) *Σ  (Rj*100%),

j=1

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-гo мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

Σ- сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Оценка эффективности  реализации муниципальных программ  за 2021 год.

- «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Третьяковского района по социально-экономическому развитию района на 2021-2026 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень информационной открытости органов местного самоуправления | % | 5,7 | 5,08 | 90 |
| 2 | Объем информационных проектов в общем объеме подготовленных и вышедших в печать номеров газеты «Третьяковский вестник» | см2 | 7000 | 1753 | 25 |
| 3 | Объем тематических проектов в общем объеме подготовленных и вышедших в печать номеров газеты «Третьяковский вестник» | см2 | 10000 | 11510 | 115 |
| 4 | Объем основных нормативных правовых актов и иных официальных материалов, подлежащих обязательной публикации | см2 | 13000 | 5680 | 44 |
| 5 | Объем иной официальной информации в общем объеме подготовленных и вышедших в печать номеров газеты «Третьяковский вестник» | см2 | 3333 | 10532 | 316 |

Cel= 1/5*(90+25+100+44+100);

Cel = 72%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 300 | 345 | 115 |

Fin = 115%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 10 мероприятий, из них выполнено 10.

Mer = 1/10*10*100

Mer = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(72+115+100)/3

О = 96%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- «Кадры для экономики на 2021-2025 годы ».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень занятости населения | % | 83,3 | 87,4 | 105 |
| 2 | Удельный вес работников с профессиональным образованием в общей численности занятых в экономике | % | 62,2 | 79,4 | 128 |

Cel= 1/2*(100+100);

Cel = 100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 238,8 | 26,980 | 11 |

Fin = 11%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 24 мероприятий, из них выполнено 18.

Mer=1/24*18*100

Mer=75%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+11+75)/3

О = 62%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Третьяковском районе на 2021-2025 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории района | % | 30 | 73 | 243 |
| 2 | Уровень раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ. | % | 73 | 0 | 0 |
| 3 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) | % | 2 | 0 | 0 |

Cel = 1/3*(100+0+0);

Cel = 33%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 3 | 3 | 100 |

Fin = 100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 15 мероприятий, из них выполнено 11.

Mer = 1/15*11*100

Mer =73%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(33+100+73)/3

О = 69%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Развитие культуры и молодежной политике на 2021-2025 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музеях Алтайского края (районном историко-краеведческом музее); | % | 19 | 27 | 142 |
| 2 | Увеличение посещаемости районного историко-краеведческого музея, посещений на 1 жителя в год; | % | 0,33 | 36,7 | 11121 |
| 3 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий мероприятий | человек | 7,0 | 76316 | 659791,7 |
| 4 | Повышение уровня удовлетворенности жителей Третьяковского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; | % | 85 | 95 | 105,6 |
| 5 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории Третьяковского района; | % | 94 | 100 | 166,7 |
| 6 | Увеличение доли публичных библиотек и библиотек – структурных подразделений культурно-досуговых центров, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Третьяковского района; | % | 34,5 | 33,3 | 40,4 |
| 7 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве музеев Третьяковского района; | % | 100 | 100 | 142,2 |
| 8 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Третьяковского района. | % | 5 | 2 | 25 |

Cel = 1/8*(100+100+100+100+100+40,4+100+25);

Cel = 83%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 24724,5 | 338,8986 | 1,3 |

Fin = 1,3%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 16 мероприятий, из них выполнено 16

Mer = 1/16*16*100

Mer = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(83+1,3+100)/3

О = 61%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Обеспечение жильем молодых семей в Третьяковском районе на 2020-2024 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | семья | 1 | 2 | 200 |

Cel= 1/1*(200);

Cel = 200%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 240 | 283,5 | 118 |

Fin = 118%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 7 мероприятий, из них выполнено 7.

Mer = 1/7*7*100

Mer = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(200+118+100)/3

О = 139%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- «Обеспечение прав граждан и их безопасности в Третьяковском районе на 2020-2024 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение прав граждан и их безопасности в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 13 тыс. жителей) | фактов | 250 | 224 | 90 |
| 2 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 2 | 4 | 200 |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 12 тыс. жителей) | ед. | 36 | 31 | 86 |
| 3 | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | ед. | 108 | 103 | 95 |
| 4 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед. | 18 | 5 | 28 |
| 5 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 69 | 62 | 90 |
| Повышение безопасности дорожного движения в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 |

Cel= 1/8*(90+100+0+86+95+28+90+0);

Cel = 61%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 104 | 23,015 | 22 |

Fin = 22%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 21 мероприятий, из них выполнено 18.

Mer=1/21*18*100

Mer = 86%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(61+22+86)/3

О = 56%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Обеспечение управления и регулирования земельных и имущественных отношений в Третьяковском районе на 2021-2026 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество заключенных договоров безвозмездного пользования. | Штук | 1 | 4 | 400 |
| 2 | Количество заключенных договоров аренды. | штук | 2 | 6 | 300 |
| 3 | Количество заключенных договоров найма служебного жилого помещения. | штук | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | штук | 1 | 4 | 400 |
| 5 | Количество заключенных договоров аренды земельных участков, государственная собственность на который не разграничена | штук | 40 | 71 | 178 |
| 6 | Количество предоставленных земельных участков в собственность бесплатно. | штук | 2 | 4 | 200 |
| 7 | Количество предоставленных земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование | штук | 2 | 15 | 750 |

Cel= 1/7*(100+100+0+100+100+100+100);

Cel = 86%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 891,9628 | 891,9628 | 100 |

Fin = 100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 9 мероприятий, из них выполнено 6.

Mer=1/9*6*100

Mer = 67%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(86+100+67)/3

О = 84%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Третьяковского района Алтайского края на 2021-2025 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скотомогильников, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, обустройство и реконструкция которых будут проведены в рамках Программы | шт | 0 | 0 | 0 |

Cel = 1/1*0;

Cel = 0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Fin = 0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 1 мероприятие, из них выполнено 1.

Mer = 1/1*1*100

Mer = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (0+0+100)/3

О = 33%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.

- «Профилактика неинфекционных заболеваний и пропаганда здорового образа жизни в Третьяковском районе на 2015-2020 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение продолжительности жизни | Лет | 74 | 68,4 | 93 |
| 2 | Снижение уровня смертности от неинфекционных заболеваний | смертности БСК на 100 тыс. взрослого населения | 62,2 | 431,8 | 694 |

Cel = 1/2*(93+100);

Cel = 96,5%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Fin = 0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 10 мероприятий, из них выполнено 10.

Mer = 1/10*10*100

Mer = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (96,5+0+100)/3

О = 66%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Развитие сельского хозяйства Третьяковского района на 2021-2026 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство молока в сельхозпредприятиях, КФХ и ИП | тонн | 17400 | 14352 | 83 |
| 2 | Надой на 1 корову в сельхозпредприятиях | кг | 4610 | 4316 | 94 |
| 3 | Производство скота и птицы на убой в сельхозпредприятиях, КФХ и ИП (в живом весе) | тонн | 1897 | 1646 | 87 |
| 4 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур | тыс. тонн | 60,0 | 63,02 | 105 |
| 5 | Урожайность зерновых и зернобобовых культур | ц/га | 14,9 | 16,9 | 113 |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 10,5 | 17,9 | 171 |
| 7 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 23300,0 | 25415 | 109 |

Cel = 1/7*(83+94+87+100+100+100+100);

Cel = 95%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 120 | 100,286 | 84 |

Fin = 18%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 3.

Mer=1/3*3*100

Mer = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(95+84+100)/3

О = 93%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- «Развитие и поддержка предпринимательства в Третьяковском районе на 2021-2026 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | чел | 1651 | 1620 | 98 |
| 2 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (руб.) | Руб. | 18569 | 14923 | 80 |
| 3 | Количество СМСП | чел | 212 | 217 | 102 |

Cel = 1/3*(98+80+100);

Cel = 93%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 1,300 | 1,25 | 96 |

Fin = 96%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 13 мероприятий, из них выполнено 9.

Mer = 1/13*9*100

Mer = 69%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (93+96+69)/3

О = 86%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- «Развитие образования Третьяковского района на 2021-2024 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования в Третьяковском районе на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 61 | 61 |
| 2 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 76 | 76,3 | 100 |
| 4 | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 98,8 | 99,5 | 101 |
| 5 | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 95 | 100 | 105 |
| 6 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 88,4 | 100 | 113 |
| 7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 88,7 | 92 | 104 |
| Развитие дошкольного образования в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 70 | 70 |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 96 | 96 |
| 3 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года до 0,00001 млн.ед. | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги | % | 0 | 0 | 0 |
| Развитие общего образования в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля расположенных на территории Третьяковского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | % | 98,4 | 0 | 0 |
| 4 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 5 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | тыс. чел. | 540 | 0,241 | 0,1 |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | 2 | 0 | 0 |
| Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 67 | 58,2 | 87 |
| 2 | Доля обучающихся образовательных организаций Третьяковского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 52 | 50 | 96 |
| 3 | Численность школьников, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности | чел. | 40 | 183 | 457 |
| 4 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | тыс. чел. | 0,1 | 0 | 0 |
| 5 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн. чел. | 0,001 | 0,000556 | 56 |
| 6 | Внедрение целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей | тыс. чел. | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Число детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в т.ч. с использованием дистанционных технологий | Чел. | 35 | 4 | 12 |
| 8 | Общее количество детей, использующих свой сертификат дополнительного образования (реальный охват дополнительным образованием) | Чел. | 1118 | 1374 | 123 |
| 9 | Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Чел. | 1546 | 1374 | 89 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и раз-витие кадрового потенциала Третьяковского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 13,2 | 15 | 114 |
| 2 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % | 10 | 0 | 0 |
| Совершенствование управления системой образования в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 95 | 100 | 105 |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов | % | 11,1 | 11,1 | 100 |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии в подведомственных комитету по образованию образовательных организациях | Гкал/ кв.м | 0,13 | 0,14 | 108 |
| 4 | Удельный расход электроэнергии в подведомственных комитету по образованию образовательных организациях | кВтч/ кв. м | 22,0 | 22,5 | 102 |
| 5 | Удельный расход холодной воды в подведомственных комитету по образованию образовательных организациях | куб. м/чел. | 11,60 | 12,0 | 104 |
| 6 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 30 | 0 | 0 |
| 7 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 44 | 0 | 0 |
| 8 | Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % | 66,6 | 100 | 150 |
| Создание современных условий обучения и воспитания, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в Третьяковском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Число отремонтированных общеобразовательных организаций | кол-во | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Число учащихся в общеобразовательных организациях, обучающихся в отремонтированных зданиях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | кол-во | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Увеличение доли расходов средств муниципального бюджета на укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности общеобразовательных организаций в общей сумме расходов на образование | кол-во | 0 | 0 | 0 |
| Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов | % | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Доля детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 92 | 92 |

Cel =  1/45*(61+100+100+100+100+100+100+70+96+0+0+100+0+0+100+0,1+0+0+87+96+100+0+56+0+12+100+89+100+0+0+0+100+100+100+100+100+0+0+0+100+0+0+0+0+92);

Cel = 52%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 56848 | 32886,7 | 58 |

Fin = 58%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 49 мероприятий, из них выполнено 40.

Mer = 1/49*40*100

Mer = 82%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (52+58+82)/3

О = 64%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Развитие физической культуры и спорта в Третьяковском районе на 2021-2025 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Третьяковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Третьяковского района в возрасте 3-79 лет | процентов | 50,4 | 40,37 | 80 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 12 | 11,1 | 93 |
| 3 | Доля населения Третьяковского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 50,5 | 81,4 | 161 |
|  | из них учащихся и студентов | процентов | 58 | 81,4 | 140 |
| 4 | Доля детей и молодёжи (возраст 3-29лет), проживающих в Третьяковском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи | процентов | 93 | 86,4 | 93 |
| 5 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54года; мужчины 30-59лет), проживающих в Третьяковском районе, систематически занимающихся физической культу рой и спортом, в общей численности детей и молодёжи | процентов | 40 | 32,1 | 80 |
| 6 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79лет; мужчины 60-79лет), проживающих в Третьяковском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи | процентов | 15 | 9,7 | 65 |
| 7 | Уровень обеспеченности населения Третьяковского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 67 | 65,4 | 98 |
| 8 | Доля лиц, занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процентов | 100 | 100 | 100 |

Cel = 1/8*(80+93+100+93+80+65+98+100);

Cel = 89%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 634 | 272,5918 | 43 |

Fin = 43%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 12 мероприятий, из них выполнено 12.

Mer = 1/12*12*100

Mer = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (89+43+100)/3

О = 77%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Развитие туризма в Третьяковском районе на 2021-2026 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размер выручки от реализации продукции и предоставления услуг в сфере туризма | тыс. руб. | 1300 | 2705,6 | 208 |
| 2 | Количество туристов, посетивших район | чел. | 1320 | 1246 | 94 |
| 3 | Число субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма | ед. | 4 | 4 | 100 |

Cel = 1/3*(100+94+100);

Cel = 98%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Fin = 0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 9 мероприятий, из них выполнено 4.

Mer = 1/9*4*100

Mer = 44%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (98+0+44)/3

О = 47%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Социальная поддержка граждан на 2021-2026 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Третьяковского района | % | 60,2 | 13 | 22 |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в денежной форме, в общей численности населения района | % | 77,5 | 64 | 83 |
| 3 | Средний размер денежных выплат лицам старше трудоспособного возраста | руб. | 772 | 714 | 93 |
| Поддержка семей с детьми |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка, в общей численности детей, проживающих в Третьяковском районе | % | 23 | 14 | 61 |
| 5 | Доля многодетных семей в общей численности семей в районе | % | 10 | 2 | 20 |

Cel = 1/5*(22+83+93+61+20);

Cel = 56%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 100 | 42,006 | 42 |

Fin = 42%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 18 мероприятий, из них выполнено 18.

Mer = 1/18*18*100

Mer = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (56+42+100)/3

О = 66%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

- «Улучшение условий охраны труда в Третьяковском районе на 2019-2021 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на тысячу работающих | Человек на тыс.работающих | 3,0 | 4 | 133 |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на тысячу работающих | Человек на тыс.работающих | 0,097 | 0 | 0 |
| 3 | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс.работающих | Человек на 10 тыс.работающих | 2,3 | 0 | 0 |
| 4 | Удельный вес работников, занятых на работах с условиями труда, не отвечающими санитарно-гигиеническим нормам, в общем количестве работников организаций Третьяковского района | % | 29,1 | 10 | 34 |
| 5 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, в общем количестве работников организаций Третьяковского района | % | 86,8 | 72,8 | 84 |
| 6 | Удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров | % | 93,0 | 95 | 102 |

Cel = 1/6*(100+0+0+34+84+100);

Cel = 53%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 577 | 5 | 1 |

Fin = 1%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 10 мероприятий, из них выполнено 8.

Mer = 1/10*8*100

Mer = 80%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (53+1+80)/3

О = 45%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

18.«Комплексные меры противодействия экстремизму и терроризму на территории Третьяковского района на 2019-2021 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие администрации района в мероприятиях по выявлению, предупреждению и пресечению террористических и экстремистских акций, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности | Фактов | 2 | 4 | 200 |

Cel = 1/1*100;

Cel = 100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 5 | 6,225 | 125 |

Fin = 125%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 19 мероприятия, из них выполнено 15.

Mer = 1/19*15*100

Mer = 79%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (100+125+79)/3

О = 108%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

18.«Информатизация органов местного самоуправления Третьяковского района на 2020-2024 годы».

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Третьяковского района Алтайского края | % | 6 | 4 | 67 |
| 2 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации района и других органов местного самоуправления Третьяковского района | % | 45 | 48,3 | 107 |
| 3 | Доля обращений (электронных) по услугам, переведенным в электронный вид, от общего числа обращений за муниципальными услугами. | % | 10 | 7,4 | 74 |
| 4 | Модернизация официального сайта (портала) органов местного самоуправления Третьяковского района Алтайского края для реализации унифицированной электронной формы обращения граждан и организаций в органы местного самоуправления. | Ед. | 100 | 100 | 100 |

Cel = 1/4*(67+100+74+100);

Cel = 85%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 60 | 0 | 0 |

Fin = 0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 5 мероприятий, из них выполнено 4.

Mer = 1/5*4*100

Mer = 80%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (85+0+80)/3

О = 55%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.