АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 25.07.2023                      								           	№ 285

с.Староалейское

О графике разработки в 2023 году

проекта решения  «О районном

бюджете муниципального образования

Третьяковский район на 2024 год и

плановый период 2025 и 2026 годов»

В целях своевременной и качественной разработки проекта бюджета муниципального образования Третьяковский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график  разработки в 2023 году  проекта районного бюджета муниципального образования Третьяковский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Структурным подразделениям администрации района и подведомственным учреждениям, учредителем которых является администрация района представлять информацию согласно графику разработки в 2023 году проекта бюджета муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                                Е.Э.Герман

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления по

жилищно-коммунальному хозяйству

и градостроительству

Н.В.Гамалеева

Начальник отдела по экономике и

управлению муниципальным имуществом

И.В.Кулиева

И.о.председателя комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике

О.Н.Раченкова

И.о. начальника  юридического отдела

П.А.Свизева

|  | Утвержден постановлением администрации Третьяковского района от____________ №_____ |
| --- | --- |

ГРАФИК

разработки в 2023 году проекта бюджета муниципального образования                        Третьяковский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Основные направления налоговой и бюджетной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района | # 13.11.2023 | Администрация муниципального образования Третьяковский район |
| 2. Формирование фрагментов плановых реестров расходных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители, получатели средств бюджета муниципального образования Третьяковский район | 22.05.2023 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района |
| 3. Формирование планового реестра расходных обязательств бюджета муниципального образования Третьяковский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района | 22.05.2023 | Министерство финансов Алтайского края |
| 4. Формирование сводной информации по фонду оплаты труда органов местного самоуправления муниципального образования на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района | 15.08.2023 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района |
| 5. Прогноз социально-экономического развития Третьяковского района на 2023 год и параметров прогноза до 2026 года | Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом | 15.09.2023 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района |
| 6. Предварительные итоги социально-экономического развития Третьяковского района за 2023 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития Третьяковского района за 2023 г. | Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом | 15.09.2023 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района |
| 7. Прогноз поступлений доходов от использования и приватизации муниципального имущества в 2024 году в районный и консолидированный бюджет в разрезе бюджетов сельских поселений | Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом | 15.10.2023 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района |
| 8. Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества района на 2024 год | Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом | 15.10.2023 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района |
| 9. План поступлений арендной платы за землю на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом | 15.10.2023 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района |
| 10. Перечень муниципальных программ, с учетом внесенных изменений, планируемых к реализации на территории муниципального образования в 2024 году и плановый период 2025 и 2026 годов | Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом | 15.10.2023 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района |
| 11. Подготовить проект программы муниципальных внутренних заимствований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района | 15.11.2023 | Администрация муниципального образования Третьяковский район |
| 12. Подготовить проект программы муниципальных гарантий на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района | 15.11.2023 | Администрация муниципального образования Третьяковский район |
| 13. Проект программы предоставления бюджетных кредитов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района | 15.11.2023 | Администрация муниципального образования Третьяковский район |
| 14. Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2023 год | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района | 15.11.2023 | Администрация муниципального образования Третьяковский район |
| 15.Проект решения «О районном бюджете муниципального образования Третьяковский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» с приложениями и пояснительной запиской, а также другие материалы и документы, предусмотренные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, решением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в Третьяковском районе» | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Третьяковского района | 15.11.2023 | Районный Совет депутатов |