- АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2021                                                                                                               № 475

с. Староалейское

| Об утверждении муниципальной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Третьяковского район Алтайского края на период 2021-2025 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом
Минэнерго России от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме
программ	в	области	энергосбережения	и	повышения	энергетической

эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Третьяковский район.

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу энергосбережения и повышения
энергетической эффективности муниципального образования Третьяковский район
Алтайского края на период 2022-2026 годы (прилагается).

2.	Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации района.

3.	Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава  района                                                                                                    Е.Э.Герман

- СОГЛАСОВАНО:

- Начальник юридического отдела

О.В. Жукова

Абрамовская А.А.

т. 8 (38559)21462

- Приложение

к постановлению администрации

Третьяковского района Алтайского края

от  _____________ № _____

- Муниципальная программа

энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Третьяковского район Алтайского края на период 2022-2026 годы

с. Староалейское

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования

Третьяковского район Алтайского края на

период 2022-2026 годы

(далее – Программа)

| Полное наименование организации | Администрация Третьяковского район Алтайского края |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2013 №399-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |  |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Третьяковского района Алтайского края. Отдел по градостроительству и архитектуре управления по градостроительству и коммунальному хозяйству Администрации Третьяковского района Алтайского края |  |
| Полное наименование разработчиков программы | Отдел по градостроительству и архитектуре управления по градостроительству и коммунальному хозяйству Администрации Третьяковского района Алтайского края |  |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный бюджет |  |
| Задачи программы | 1.Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения. 2.Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. 3.Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. 4.Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет. |  |
| Целевые показатели программы | 1.Удельная величина потребления электрической энергии, кВт.ч/чел.; 2.Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал/тыс.м²; 3.Удельная величина потребления воды, м3/чел. |  |
| Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источниками финансирования программы являются средства районного бюджета: 2022 год – 100 тыс. рублей; 2023 год – 100 тыс. рублей; 2024 год – 100 тыс. рублей; 2025 год - 100 тыс. рублей. 2026 год - 100 тыс. рублей Итого финансирование программы: 500,0 тыс. рублей. |  |
| Планируемые результаты реализации программы | 1.Обеспечение ежегодного сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее 1 %. 2.Снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении комфортных условий пребывания. 3.Пресечение нерационального расходования и сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. |  |

Общие положения

Муниципальная	программа	в	области	энергосбережения	и	повышения

энергетической эффективности муниципального образования Третьяковский район Алтайского края на период 2022-2026 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) с учетом требований Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам
перечень	мероприятий	по	энергосбережению	и	повышению энергетической

эффективности, направленный	на	обеспечение	рационального	использования

энергетических ресурсов.

1.    Общая характеристика сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО Третьяковский район.

За 2021 год бюджетными учреждениями МО Третьяковский район потреблено электроэнергии 51,295 тыс.кВт, тепловой энергии 319 тыс.Гкал, холодной воды 159 тыс. куб.м.

2.    Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, конечные результаты и этапы реализации программы

Основной целью Программы является повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1.Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при
сохранении устойчивости функционирования учреждения.

2.Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

3.Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

4.Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности	должны	быть	достигнуты	следующие	результаты:    ежегодное уменьшение расходов по потреблению энергетических ресурсов, и как следствие, сокращение финансовых затрат на оплату потребленных энергоресурсов.

Реализация программных мероприятий может дать дополнительные эффекты в виде экономии районного бюджета и его перераспределение в другие сферы.

Показатели достижения целей и решения задач представлены в приложении 1

Значения индикаторов показывает, что проведенный комплекс мероприятий Программы позволит значительно сократить потери энергетических ресурсов, а также улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг.

3.    Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение потерь энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. Полный перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2.

Описание	выбранных	из	Реестра	энергосберегающих	мероприятий

(организационные и малозатратные мероприятия):

1.Плановая      поверка      приборов      учета      тепловой      энергии,      замена      непригодных      к
эксплуатации приборов учета холодной воды, электроэнергии.

2.Комплекс мероприятий по промывке системы отопления зданий.

Среднезатратные мероприятия – не задано.

Долгосрочные, крупнозатратные мероприятия:

1.   Комплекс   мероприятий   по   замене   входных   деревянных   дверей,   замене   деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна.

4.    Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств районного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 500,00 тыс. рублей.

Реализация программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований из районного бюджета на очередной финансовый год.

5.    Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

К рискам реализации Программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1.Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации
Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности
ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством
участников реализации Программы. Реализация данного риска может привести к
нецелевому	и	(или)	неэффективному	использованию	бюджетных	средств,
невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.

2.Организационный риск, который связан с несоответствием организационной
инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования
соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий
Программы. Высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия
необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации
их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного
риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации
муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных
мероприятий.

3.Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы
в   неполном   объеме,   как   за   счет   бюджетных,   так   и   внебюджетных  источников.   Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей Программы, мониторинг выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

6.   Методика оценки эффективности Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач Программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Программы;

- степени реализации мероприятий Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

m

Се1 = (1Лп)х£(Si)

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

Si – оценка значения i-ого индикатора (показателя) выполнения Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы;

Σ – сумма значений.

Оценка значения i-ого индикатора (показателя) Программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100 %,

где:

Fi – фактическое значение i-ого индикатора (показателя) Программы;

Pi – плановое значение i-ого индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или Si = (Pi / Fi) x 100 % (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.

В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения показателя значения значение показателя принимается равным 100 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования	средств	местного	бюджета	Программы	определяется	путем

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы по формуле:

Fin = K / L x 100 %,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Программы производится по следующей 	формуле:

п

Мег= (1/п) х£(ф * 100%),

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий Программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ого мероприятия Программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в Программу;

Σ – сумма значений.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы (далее комплексная оценка) производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где:

О – комплексная оценка.

Реализация Программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности (если значение комплексной оценки О ≥ 80%);

- средним уровнем эффективности (если значение комплексной оценки находится в интервале 40% < О < 80%);

- низким уровнем эффективности (если значение комплексной оценки (О < 40%).

Приложение 1

Сведения о  целевых показателях  программы  энергосбережения и  повышения энергетической эффективности  муниципального образования  Третьяковский  район

- Алтайского края на период 2022-2026 годы

| № п/ п 1 2 3 4 5 6 | Наименование показателя программы | Ед.и зм. | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Оснащенность приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Оснащенность приборами учета тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Снижение потребления холодной воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |