АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 15.12.2020                                                                                                                 № 411

#### с.Староалейское

Об утверждении  муниципальной  программы «Комплексное  развитие сельских территорий Третьяковского района» на 2021–2026 годы

В соответствии с государственнойпрограммой  Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», а  также в  целях повышения качества жизни сельского населения, создания благоприятных социально-экономических условий для  комплексного и устойчивого развития сельской экономики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу  «Комплексное  развитие сельских территорий Третьяковского района» на 2021–2026 годы (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Третьяковского района Алтайского края

- Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации района по сельскому хозяйству, начальника управления сельского хозяйства Лопатина А.А.

Глава  района                                                                 Н.В. Каверин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела

_________________      О.В. Жукова

И.О.председателя комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике

_______________           О.Н. Раченкова

Начальник отдела по экономике и

управлению муниципальным имуществом

_________________      И.В. Кулиева

Исп. Бондарева Т.И.

(838559)21532

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации

Третьяковского района

№_____   от   ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

«Комплексное развитие сельских территорий Третьяковского района

Алтайского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Третьяковского района Алтайского края

«Комплексное развитие сельских территорий Третьяковского района

Алтайского края»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Третьяковского района Алтайского края, управление сельского хозяйства администрации района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | Управление сельского хозяйства администрации района, органы местного самоуправления Третьяковского района юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на сельских территориях Третьяковского района (по согласованию); граждане, проживающие в сельской местности, и их общественные объединения (по согласованию) |
| Цели программы | -сохранение численности сельского населения района; -развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений; -содействие занятости сельского населения; -создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; -активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий; -формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни |
| Задачи программы | - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения; - развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях; - создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. |
| Индикаторы и показатели программы | -Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов: -количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат; - количество семей, улучшивших жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием жилищных( ипотечных) кредитов по льготной ставке - ввод (приобретение ) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего - численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат ; -численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат; - протяженностьвведенных в действие водопроводов; -протяженностьвведенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях. - количество введенных в действие проектов , направленных на благоустройство сельских территорий |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 112325,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 9805,0 тыс. рублей; в 2022 году - 16700,0 тыс. рублей; в 2023 году – 21970,0 тыс. рублей; в 2024 году - 23840,0 тыс. рублей; в 2025 году - 20745,0 тыс. рублей; в 2026 году - 19265,0 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета -42284тысруб, в том числе: в 2021 году – 2557,0 тыс. рублей; в 2022 году - 6462,0 тыс. рублей; в 2023 году – 8667,0 тыс. рублей; в 2024 году - 9229,0 тыс. рублей; в 2025 году –7983,0 тыс. рублей; в 2026 году - 7386,0 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета – 37932,8тысруб, в том числе: в 2021 году – 2943,0 тыс. рублей; в 2022 году - 5391,0 тыс. рублей; в 2023 году – 7255,4,0 тыс. рублей; в 2024 году - 8168,4 тыс. рублей; в 2025 году - 7292,5 тыс. рублей; в 2026 году - 6882,5 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований из районного бюджета - 2381,0 тысруб, в том числе: в 2021 году – 195,0 тыс. рублей; в 2022 году - 642,0 тыс. рублей; в 2023 году – 919,0 тыс. рублей; в 2024 году - 360,0 тыс. рублей; в 2025 году - 175,0 тыс. рублей; в 2026 году - 90,0 тыс. рублей Объем средств из внебюджетных источников – 29727,2тысруб, в том числе: в 2021 году – 4110,0 тыс. рублей; в 2022 году - 4205,0 тыс. рублей; в 2023 году – 5128,6 тыс. рублей; в 2024 году - 6082,6 тыс. рублей; в 2025 году - 5294,5тыс. рублей; в 2026 году - 4906,5 тыс. рублей Финансирование Программы является расходным обязательством Администрации Третьяковского района Алтайского края |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Сохранение численности населения на уровне 2019 года -12,0тыс.чел. - Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов,всего -6 ед; - Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия ,которые построили (приобрели)жилье использованием жилищных (ипотечных)кредитов по льготной ставке всего -5ед; - Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего715кв,м; - Численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат - 4; - Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат – 4; - Протяженность введенных в действие локальных водопроводов-3,2-- Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов - 4,3; -Количество введенных в действие проектов, направленных на благоустройство сельских территорий – 12; |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Третьяковский район расположен в южной части Алтайского края, в предгорной зоне. Территория района в современных границах занимает площадь 2002 кв. км (200 тыс.га) и имеет протяженность территории с востока на запад-70,4 км, с севера на юг-53,8 км.

В составе муниципального образования Третьяковский район  входит 23 сельских населенных пункта, объединенных в  9 сельских поселений.

По состоянию на 01 января 2020 года население Третьяковского района составляло 12032 человека, или около 0,5% населения Алтайского края. Все население - сельское.

Ведущей отраслью экономики Третьяковского района является агропромышленный комплекс. Специализация  сельского хозяйства-  выращивание зерновых, кормовых и технических культур,  молочно-мясное животноводство.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 146,9 тыс.га или 73% территории района, из которых на сельскохозяйственные угодья приходится 120,7 тыс.га. Пашни занимают 73,5 тыс.га. сельскохозяйственных угодий, пастбища – 37,4 тыс. га, сенокосы – 7,7 тыс.га, многолетние насаждения – 9 га, залежь – 2 тыс.га.

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится   48%, на долю растениеводства 52%.

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в районе за последние пять лет  превысила отметку более 70,0 тысяч гектаров.

Ведущая роль в структуре растениеводства принадлежит зерновому хозяйству, являющемуся наиболее крупной отраслью агропромышленного комплекса района. В структуре валовой растениеводческой продукции сельхозтоваропроизводителей зерно занимает  68-70%.

В районе посевная площадь зерновых  культур в 2019 году составляла 35,6  тыс. га, подсолнечника 11,8 тыс. гектаров, кормовых культур  13,3 тыс. гектаров.

Производство зерновых культур в 2019 году составило 60,7  тыс. тонн, при средней урожайности 17,0 ц/га.

На 01.01.2020 года поголовье крупного рогатого скота всех форм собственности по району составило 19,786 тыс голов, в том числе коров 6,996 тыс голов, 5,096 тыс свиней, и 1,618 тыс овец, объем производства молока – 29,311 тыс тонн,  выращивание скота и птицы на убой (в живой массе) – 4,068тыс тонн.

В районе ежегодно применяются меры направленные на дальнейшее увеличение поголовья животных, производства и реализации продукции животноводства.

Хозяйства района приобретают зерно и кормоуборочные комбайны, посевную технику, а также оборудование для животноводства, проводят реконструкцию животноводческих помещений. Общий объем вложений в техническое перевооружение за 2019 год составил 112 млн.руб., большая часть инвестирована в растениеводство.

Имеется хороший потенциал для развития сельскохозяйственной отрасли. Эффект системной государственной поддержки развития сельского хозяйства как на федеральном, так и на региональном уровнях выразился в повышении финансовой устойчивости организаций и повышении заработной платы в отрасли. За 2013-2019 годы уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве возрос в 2,0 раза и составил 21410 рубля.

Демографическая ситуация в Третьяковском районе на протяжении нескольких последних лет остается сложной. Население района стареет, численность проживающих в районе с каждым годом снижается, смертность превышает уровень рождаемости в 1,4раза. Среднегодовая численность занятых в экономике на начало 2019 года значительно снизилась по сравнению с 2010 годом и составляет 4990 человек.

Среднесписочная численность работников занятых на крупных и средних предприятиях и организациях района сократилась по сравнению с 2010 годом и составила 2048 человек. Основные причины сокращения численности – снижение объемов производства, низкий уровень заработной платы, оптимизация расходов в бюджетной сфере.

Особую нехватку кадров ощущают на себе такие отрасли, как сельское хозяйство, здравоохранение, образование и др. За последние пять лет численность работающих сократилась на 962 человека.

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство жилья, благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

На 2019 год общая площадь жилищного фонда района составила 354,3 тыс.м2, в среднем на одного жителя приходится 28 м2.Площадь ветхого и аварийного жилья составила 0,3 тыс.м2. Практически весь жилищный фонд находится в частной собственности (99,3%). Жилой фонд представлен одноэтажными индивидуальными строениями – 204,43 тыс.кв.м., и многоэтажными домами – 148,89 тыс. кв.м.. Массового строительства на территории района за последние 10-15 лет не осуществлялось. Ввод в эксплуатацию новой жилой площади осуществляется в основном за счет строительства индивидуальных одноэтажных строений. Большая часть жилых помещений построена в период с 1960 по 1980 годы и имеет высокий уровень износа.

Благоустройство  сельских домовладений района отстает от средних значений по краю и  характеризуется следующими показателями:более 50%( в среднем по краю – 80,2%),  жилищного фонда  оборудовано водопроводом, 37,2% (по краю -84%), канализацией, 70% ( по краю 88,9%) обеспечено отоплением в целом, в том числе централизованным – 12,2%.

Населенные пункты района обеспечиваются питьевой водой из подземных источников, а также трубчатых и шахтных колодцев. Большая часть населения снабжается водой из 35 водозаборов общей протяженностью водопроводов 146,5 км и мощностью 10,2 тыс. куб. м в сутки.

Суточный расход воды населением и коммунально-бытовыми потребителями в поселениях Третьяковского района в2018 г. составил 69 л на одного жителя. В структуре водопотребления Третьяковского района большая часть воды приходится на хозяйственно-бытовые нужды. Большая часть объектов водоснабжения построены в период с 1970 по 1980 гг. и в настоящее время нуждаются в реконструкции.

Протяженность канализационных коллекторов составляет 3,2 км. Все канализационные сети нуждаются в замене.

Всего в районе 21 централизованных источников теплоснабжения суммарной мощностью 38,84 Гкал/час.

Одной из проблем развития района является ветхость инженерной инфраструктуры. В настоящее время требуют замены около 73% тепловых,  77% водопроводных и 30% канализационных сетей. В силу этого происходят потери в тепловых и водопроводных сетях.

С целью повышения качества предоставляемых услуг, сокращения расходов в районе проводится оптимизация и реструктуризация системы образования, здравоохранения и культуры.

В настоящее время образовательная система района представлена различными типами и видами образовательных учреждений.

В систему образования Третьяковского района входят 21 учреждения, из них:

9 общеобразовательных школ, 3 филиала средних школ, в которых обучаются 1539 учащихся, 1 опорный детский сад и 5 филиалов,которые посещают 476 детей;

2 учреждения дополнительного образования и 1 учреждение летнего отдыха.

В районе функционируют 29 учреждений культуры (12 – библиотек, 15 – клубных учреждений, 1 – музей, 1 – ДМШ).

Медицинское обслуживание жителей Третьяковкого района осуществляется центральной районной больницей на 58 коек, 1 – СВА и 15 ФАПами.

Для большей численности населения фельдшерско-акушерские пункты являются самыми доступными медицинскими подразделениями. Поэтому первоочередная задача сельского здравоохранения района – сохранение и развитие ФАПов.

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений района включает 12 спортивных залов, 4 стадиона, 15 плоскостных сооружений и 1 тир(находится в аварийном состоянии), 1 лыжная база и 6 других спортивных сооружений. В районном центре работает детская юношеская спортивная школа. Помимо райцентра имеются 2 отделения школы в селах района.

Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе ежегодно растет. В спортивных группах и секциях занимается 23% от общей численности проживающих на территории района. В рамках Губернаторской программы «80×80» Завершено строительство спортивного комплекса в с. Староалейское. Объект введен в эксплуатацию. Стоимость проекта составила 76,7 млн.руб.

Многие спортивные объекты нуждаются в реконструкции. Вместе с тем доля расходов на физическую культуру и спорт по отношению ко всем расходам бюджета района в ряде лет составлял не более 0,2-0,3%.

Третьяковский район имеет ограниченно выгодное транспортное положение и относительно развитую транспортную сеть. Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района, составляет 235,3 км, в том числе с твердым покрытием 209,3 км. Все автодороги имеют IV категорию.

Плотность дорог с твердым покрытием превышает средний по краю показатель, однако местные дороги имеют крайне изношенное дорожное покрытие и требует капитального ремонта.

На территории района зарегистрировано 212 единиц субъектов малого и среднего бизнеса, из них средних - 6, малых предприятий 21 ед., 178 индивидуальных предпринимателей, 7 крестьянско-фермерских хозяйств.

Основными видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства являются – переработка сельхозпродукции, розничная торговля, бытовое обслуживание, производство масла растительного, тары полимерной, оказание прочих платных услуг.

Доля розничного товарооборота и общественного питания в малом и среднем бизнесе составляет 95% и 2% соответственно.

На территории района 178 магазина, из них 22 продовольственных, где представлен широкий ассортимент продуктов питания, 61 смешанных магазинов и 95 непродовольственных.

Сфера общественного питания в районе недостаточно развита. В районе функционируют кафе, столовые – преимущественно при сельхозпредприятиях и школах. Уровень обеспеченности посадочными местами – 43 посадочных места на 1000 жителей.

Перспективы развития сельских территорий связаны с несельскохозяйственной занятостью населения. Поэтому для района актуальна государственная поддержка предпринимательства, повышение гибкости сельского рынка труда. И одним из ключевых факторов усиления привлекательности сельских территорий является создание комфортных условий для проживания - строительство современного жилья, повышение уровня его благоустройства.

Таким образом, объективные особенности развития сельских территорий свидетельствуют о том, что достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем и объектами социальной сферы сыграли мероприятия государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы. На основании краевой программы была разработана муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Третьяковского района» на 2013-2020 годы ( постановление Администрации  района от 13.11.2012 № 562).

За период реализации программы (2013-2020 годы) освоено -31436 тыс. рублей.  За восемь лет улучшили жилищные условия (приобретение, строительство) 27 семей.

4467,8 тыс. рублей израсходовано на реализацию следующих проектов:  парк мечты и детский парк в с. Староалейское.

Несмотря на достигнутый положительный эффект от реализации ранее действующей программы, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры - этого оказалось недостаточно для эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения. Без дальнейшего использования программно-целевого метода, сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Третьяковского района.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей комплексного развития сельских территорий Третьяковского района.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы,

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы сроков и этапов ее реализации.

2.1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года,  утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, Государственной программой Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» от 20.12.2019 № 530.Программа направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими общенациональных функций – производственной, демографической, трудоресурсной.

Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы.

Целями муниципальной программы являются:

-сохранение численности сельского населения района;

-развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений;

-содействие занятости сельского населения;

-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

-активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий;

Основные задачи, которые необходимо решить программными методами:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

2.3. Срок реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2021-2026 годах.

2.4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Реализации муниципальной программы обеспечит  достижение следующих положительных результатов:

-улучшение демографической ситуации на селе;

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

-повышение гражданской активности жителей села;

-увеличение количества реализованных проектов местных инициатив граждан проживающих на селе.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муницпальной программы сформирован в соответствии с основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края на период до 2025 года с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий  Третьяковского района, возможностей бюджетного софинансирования мероприятий, комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования, разработанных в соответствии с документами территориального планирования.

В муниципальной программе предлагается реализовать три блока мероприятий.

Первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию условий обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Повышение доступности жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, предлагается осуществлять следующими способами:

предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;

предоставление гражданам ипотечных кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилья по льготной ставке;

предоставление гражданам потребительских кредитов (займов) на повышение инженерного благоустройства домовладений по льготной ставке;

Второй блокмероприятий муниципальной программы направлен на развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.

Реализация данного направления будет способствовать повышению уровня занятости населения во всех отраслях сельской экономики и снижению уровня безработицы.

Содействие повышению уровня занятости населения, проживающего на сельских территориях, предлагается осуществлять следующими способами:

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам;

Третий блок мероприятий муниципальной программы направлен на создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

Указанное программное направление включает в себя развитие  водоснабжения поселений, сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, благоустройство сельских территорий.

Результатами работы в рамках указанного программного направления мероприятий должны выступать повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, доведение уровня комфорта жизни сельского населения до городского.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

районного бюджета - в соответствии с решениями совета  депутатов Третьяковского района «О районном бюджете» на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников - в соответствии с заявленными проектами.

Финансирование из районного бюджета необходимых затрат на реализацию муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Средства на реализацию Программы из федерального и краевого бюджетов выделяются в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Сводная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена в приложении 3.

5. Механизм реализации муниципальной программы.

Управление сельского хозяйства Администрации Третьяковского  района Алтайского края, как ответственный исполнитель и участник программы обеспечивает выполнение мероприятий программы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляет отчеты о ходе их реализации.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально.

Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

Управление сельского хозяйства Администрации Третьяковского  района Алтайского края:

организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленным порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

подготавливает ежеквартальный и годовой отчеты о ходе реализации программы.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер

управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в том числе, относятся:

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики и высокой инфляцией;

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, несопоставимого с возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе;

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природные риски, связанные с нахождением большей части сельских территорий в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

Методика оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении 4.

|  | Приложение 1 к муниципальной программе Третьяковского района Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Третьяковского района Алтайского края» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Третьяковского района» на 2021-2026гг

и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение численности сельского населения района | Тысяч человек | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 12,1 |
| 2 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов, всего: | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество семей, улучшивших жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жильес использованием социальных выплат | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | количество семей, улучшивших жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием жилищных( ипотечных) кредитов по льготной ставке | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Ввод (приобретение ) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего | кв.м | 105 | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| 4 | Численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км |  | 1,5 | 1,7 |  |  |  |
| 7 | Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам производства и переработки продукции | км |  |  |  | 1,5 | 1,8 | 1 |
| 8 | Количество введенных в действие проектов, направленных на благоустройство сельских территорий | единиц | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе Третьяковского района Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Третьяковского района Алтайского края»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы   «Комплексное развитие сельских территорий Третьяковского района »

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели: сохранение численности сельского населения района; развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений; содействие занятости сельского населения; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни | 2021 -2026 гг. |  | 9805 | 16700 | 21970 | 23840 | 20745 | 19265 | 112325 | всего по программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 2557 | 6462 | 8667 | 9229 | 7983 | 7386 | 42284 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 2943 | 5391 | 7255,4 | 8168,4 | 7292,5 | 6882,5 | 37932,8 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 195 | 642 | 919 | 360 | 175 | 90 | 2381 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 4110 | 4205 | 5128,6 | 6082,6 | 5294,5 | 4906,5 | 29727,2 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 202-12026 гг. | Администрация Третьяковского района, жители Третьяковского района | 4800 | 5000 | 5100 | 5300 | 5400 | 5500 | 31100 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 1117 | 1132 | 1162 | 1184 | 1219 | 1259 | 7073 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 683 | 688 | 748 | 794 | 801 | 851 | 4565 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  | 3000 | 3180 | 3190 | 3322 | 3380 | 3390 | 19462 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат | 2021-2026 гг. |  | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 13600 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 840 | 840 | 870 | 875 | 910 | 950 | 5285 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 610 | 610 | 670 | 713 | 720 | 770 | 4093 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 650 | 650 | 660 | 712 | 770 | 780 | 4222 | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по льготной | 2021-2025 гг. |  | 2700 | 2900 | 2900 | 3000 | 3100 | 3150 | 17500 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 277 | 292 | 292 | 309 | 309 | 309 | 1788 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 73 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 472 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  | 2350 | 2530 | 2530 | 2610 | 2610 | 2610 | 15240 | внебюджетные источники |
| 5 | Задача 2.Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | 2021-2026гг | Администрация Третьяковского района, жители Третьяковского района |  |  | 350 | 370 | 385 | 395 | 1500 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 95 | 100 | 104 | 107 | 406 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 253,6 | 268,6 | 279,5 | 286,5 | 1088,2 | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие2.1.Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационной формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями( кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)части понесенных затрат по заключенным с работниками,проходящими обучение в федеральныхгосударственныхобразовательных организациях высшего образования,подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам | 2021-2026гг |  |  |  | 330 | 350 | 360 | 370 | 1410 | всего |
|  |  |  |  |  |  | 90 | 95 | 97 | 100 | 382 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 239 | 254 | 262 | 269 | 1024 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие2.2.Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационной формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями( кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)части понесенных затрат ,связанных с оплатойтруда и проживанием студентов,обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | 2021-2026гг |  |  |  | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 14,6 | 14,6 | 17,5 | 17,5 | 64,2 | внебюджетные источники |
| 8 | Задача 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | 2021-2026 гг. | Администрация Третьяковского района, органы местного самоуправления Третьяковского района | 2905 | 1500 | 4120 | 7170 | 28660 | 26970 | 71325 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 600 | 600 | 1650 | 2870 | 10950 | 10270 | 26940 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1650 | 450 | 1240 | 2160 | 15410 | 14900 | 35810 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 195 | 75 | 205 | 360 | 775 | 690 | 2300 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 460 | 375 | 1025 | 1780 | 1525 | 1110 | 6275 | внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 3.1 Развитие водоснабжения на сельских территориях | 2021-2026 гг. |  |  | 8100 | 10200 |  |  |  | 18300 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 3890 | 4890 |  |  |  | 8780 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 3643 | 4596 |  |  |  | 8239 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 567 | 714 |  |  |  | 1281 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 3.2 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции* | 2021-2026 гг. | Администрация Третьяковского района Органы местного самоуправления Третьяковского района |  |  |  | 8700 | 9100 | 9100 | 26900 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 4200 | 4370 | 4370 | 12940 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 4500 | 4730 | 4730 | 13960 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятие 3.3. Благоустройство сельских территорий | 2021-2026 гг. | Администрация района, органы местного самоуправленияТретьяковскогорайона | 2905 | 1500 | 4120 | 7170 | 3460 | 1770 | 20925 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 600 | 600 | 1650 | 2870 | 1380 | 700 | 7800 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1650 | 450 | 1240 | 2160 | 1040 | 530 | 7070 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 195 | 75 | 205 | 360 | 175 | 90 | 1100 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 460 | 375 | 1025 | 1780 | 865 | 450 | 4955 | внебюджетные источники |
| 12 | Мероприятие 3.3.1. Устройство и обустройство детских площадок, плоскостных спортивных сооружений, парков и зон отдыха | 2021-2026гг | Администрациярайона, органы местного самоуправления Третьяковского района | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 |  | 8100 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 600 | 600 | 680 | 680 | 680 |  | 3240 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 450 | 450 | 510 | 510 | 510 |  | 2430 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 |  | 405 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 375 | 375 | 425 | 425 | 425 |  | 2025 | внебюджетные источники |
| 13 | Мероприятие 3.3.3. Капитальный ремонт, реконструкция памятников и обелисков участников ВОВ и обустройство прилегающей территории | 2021-2026гг | Администрациярайона, органы местного самоуправления Третьяковского района |  | 2420 | 2420 |  |  |  | 4840 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 970 | 970 |  |  |  | 1940 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 730 | 730 |  |  |  | 1460 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 240 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 1200 | внебюджетные источники |
| 14 | Мероприятие 3.3.4. Организация уличного освещения населенных пунктов | 2021-2026гг | Администрация района, органы местного самоуправления Третьяковского района |  |  | 1750 | 1760 | 1770 |  | 5280 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 |  | 2100 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 530 | 530 | 530 |  | 1590 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 |  | 270 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 430 | 440 | 450 |  | 1320 | внебюджетные источники |
| 15 | Мероприятие 3.3.5. Обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах | 2021-2026гг | Администрация района, органы местного самоуправления Третьяковского района | 1405 |  |  |  |  |  | 1405 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 120 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | 85 | внебюджетные источники |
| 16 | Мероприятие 3.3.6. Организация ливневого стока | 2021-2026гг |  |  | 1300 |  |  |  |  | 1300 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 520 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  | 325 | внебюджетные источники |

Приложение 3

к муниципальной программе Третьяковского района                                                                                                                                                                            Алтайского края «Комплексное развитие

сельских территорий  Третьяковского района

Алтайского края»

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края

«Комплексное развитие сельских территорий Третьяковского района Алтайского края»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 9805 | 16700 | 21970 | 23840 | 20745 | 19265 | 112325 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета | 2557 | 6462 | 8667 | 9229 | 7983 | 7386 | 42284 |
| из краевого бюджета | 2943 | 5391 | 7255,4 | 8168,4 | 7292,5 | 6882,5 | 37932,8 |
| из районного бюджета | 195 | 642 | 919 | 360 | 175 | 90 | 2381 |
| из внебюджетных источников | 4110 | 4205 | 5128,96 | 6082,6 | 5294,5 | 4906,5 | 29727,2 |

Приложение 4 к муниципальной программе Третьяковского района Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Третьяковского района Алтайского края»

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной  программы  производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной  программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * Z(Si),

i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи  муниципальной  программы (подпрограммы);

Sj - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной  программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной  программы (подпрограммы);

Z- сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Sj = (Fj/Pj)*100%,

где:

Fj - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной  программы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: S; = (Р; / F;) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств районного  бюджета  муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических
и плановых объемов финансирования  муниципальной программы

(подпрограммы) по формуле:

Fin = К/L* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной  программы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  муниципальной  программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной  программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3.	Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) муниципальной  программы
(подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Мег = (1/n)* £ (Rj*100%),

j=1

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий  муниципальной  программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия  муниципальной  программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

п - количество мероприятий, включенных в муниципальной  программу (подпрограмму);

£ - сумма значений.

1.4.	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей
формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

2. Реализация  муниципальной  программы может характеризоваться: высоким уровнем эффективности; средним уровнем эффективности;низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная  программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной  программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.