АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.10.2016 г.										         № 410

с. Староалейское

| Об утверждении «Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Третьяковский район Алтайского края» |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.08.2014 № 447/пр «Об утверждении формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер ("дорожная карта") по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Третьяковский район Алтайского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава Администрации района							            Н.В. Каверин

### СОГЛАСОВАНО

Начальник юридического отдела

К.В. Пишеханов

исп. Булгаков С.Н.

тел. (38559) 21721

КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТРЕТЬЯКОВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации | Индикаторы | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Обеспечение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства РФ: от 23.09.2010 N 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"; от 28.12.2012 N 1468 "О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах"; от 30.12.2009 N 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса" (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов); от 05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования"; от 17.01.2013 N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения" | повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства для граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства | реализация постановления Администрации Алтайского края от 19.02.2014 N 64 "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Алтайского края"; разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района об организации системы мониторинга деятельности органов местного самоуправления и организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства; реализация постановления Администрации Алтайского края от 13.05.2014 N 230 "Об утверждении Порядка регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Алтайского края"; реализация приказов управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 05.10.2012 N 181-пр "Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления организациями коммунального комплекса информации, подлежащей свободному доступу, и правил заполнения форм"; от 11.03.2014 N 25-пр "Об утверждении форм предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями информации, подлежащей раскрытию, и правил заполнения форм" | количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида): 01.01.2017 - 80%, 01.01.2018 - 100%; количество организаций, раскрывающих информацию, частично соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида): 01.01.2017 - 20%, 01.01.2018 - 0%; количество организаций, раскрывающих информацию, полностью не соответствующих установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида): 01.01.2017 - 0%; количество нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций) - по факту на конец отчетного года; количество организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций) - по факту на конец отчетного года | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района - до 30.01.2017; организация системы мониторинга - до 01.02.2017; осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал, начиная с 1 квартала 2017 года |
| 2. | Актуализация и реализация регионального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам: а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; б) расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012; в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; г) осуществления лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами; д) развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства (поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. от 03.03.2014 N ДК-П9-1465) | повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | внесение изменений в постановление Администрации Алтайского края от 06.05.2013 N 247 "О реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развитие общественного контроля в этой сфере", в том числе в части определения ответственного лица и периодичности представления отчета о реализации плана не реже 1 раза в квартал | количество размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года) - 12, 100%; тираж печатных информационно-разъяснительных материалов (буклеты, брошюры в рамках календарного года) - 200 шт., 100%; количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.) - 12; количество населения, охваченного мероприятиями, к общему количеству населения Третьяковского района - 60 чел., 0,5% | актуализация регионального плана - до 01.03.2017; отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал, начиная с 1 квартала 2017 года |
| 3. | Утверждение и реализация плана-графика проекта "Школа грамотного потребителя" с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (перечень поручений Председателя Правительства РФ Медведева Д.А. по итогам проведения Всероссийского форума "ЖКХ - новое качество" в г. Челябинске 06.06.2014 от 11.06.2014 N ДМ-П9-4312) | повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района об утверждении плана-графика проекта "Школа грамотного потребителя", предусматривающего определение ответственного лица и периодичность представления отчета о реализации плана не реже 1 раза в квартал | количество человек, прошедших обучение, - 10; количество размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года) - 12; количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.) - 12; количество населения, охваченного мероприятиями, к общему количеству населения края - по факту на конец отчетного года; количество выпущенных информационно-просветительских материалов - по факту на конец отчетного года | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района об утверждении плана-графика - до 01.02.2017; отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал, начиная с 1 квартала 2017 года; обеспечение деятельности "Школы грамотного потребителя" - постоянно |
| 4. | Создание и организация работы в сельских поселениях Третьяковского района центров поддержки собственников совместно с региональным центром общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (далее - "центры поддержки"); организация мониторинга работы центра поддержки | повышение законности проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (далее - "общее собрание"); повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления многоквартирными домами за счет своевременного проведения общих собраний | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района об утверждении порядка и графика создания центров поддержки с разбивкой по сельсоветам, предусматривающих ответственных лиц и периодичность представления информации о реализации графика не реже 1 раза в квартал | количество сельсоветов, в которых созданы центры поддержки (по отношению к общему количеству на территории Третьяковского района) - 4, 100%; количество мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде, - по факту на конец отчетного года; количество граждан, обратившихся в центры поддержки в отчетном периоде, - по факту на конец отчетного года | принятие правовых актов и организация центров поддержки в муниципальных образованиях края - 1 квартал 2017 года; мониторинг деятельности центров поддержки - не реже 1 раза в квартал, начиная с 1 квартала 2017 года; обеспечение деятельности центров поддержки в муниципальных образованиях края - постоянно |
| 5. | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации создание таких советов в муниципальных районах и городских поселениях обязательно, на добровольной основе - во всех остальных муниципальных образованиях) | оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль жилищно-коммунального хозяйства | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района о создании общественного совета в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Третьяковском районе, утверждении положения и осуществлении мониторинга деятельности указанного совета | количество сельсоветов, в которых созданы общественные советы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по отношению к общему количеству), - 9, 100%; количество ежеквартальных заседаний общественных советов в сфере жилищно-коммунального хозяйства - по факту на конец отчетного года | создание общественных советов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Третьяковского района Алтайского края - 1 квартал 2017 года; осуществление мониторинга деятельности общественных советов в сфере жилищно-коммунального хозяйства - не реже 1 раза в квартал, начиная с 1 квартала 2017 года |
| 6. | Создание советов потребителей при Администрации Третьяковского района в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.09.2013 N 1689-р | повышение прозрачности установления тарифных решений | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района о создании совета потребителей, утверждении положения и осуществлении мониторинга деятельности указанного совета | количество ежеквартальных заседаний советов потребителей - по факту на конец отчетного года | создание советов потребителей - 1 квартал 2017 года; осуществление мониторинга деятельности советов потребителей - не реже 1 раза в квартал, начиная с 1 квартала 2017 года |
| 7. | Создание системы мониторинга: а) дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами в разрезе муниципальных образований; в) дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги и взносы в фонд капитального ремонта | повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства для граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства | реализация указа Губернатора Алтайского края от 12.08.2013 N 31 "О создании системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, за коммунальные ресурсы и ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы" | наличие систем мониторинга | постоянно |
| 8. | Представление сведений о состоянии жилищно-коммунального хозяйства Третьяковского района в информационную систему Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с утвержденным перечнем показателей (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.06.2014 N 309/пр "Об организации мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации федеральных решений по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства") | повышение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства Третьяковского района; создание условий для систематизации и анализа развития жилищно-коммунального хозяйства | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района об определении лиц, ответственных за предоставление данных в информационную систему Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | наличие лица, ответственного за предоставление данных в информационную систему Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; полнота сведений, вносимых в информационную систему Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, по отношению к общему объему сведений, установленных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, - 100% | в соответствии с установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 9. | Реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" | обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - "ГИС ЖКХ") | в соответствии с методическими документами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства связи Российской Федерации | в соответствии с методическими документами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства связи Российской Федерации | в соответствии с методическими документами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства связи Российской Федерации |
| - II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |
| 10. | Осуществление лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Третьяковского района, в том числе организация и осуществление лицензионного контроля | обеспечение условий реализации требований федерального законодательства в части лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами | реализация постановления Администрации Алтайского края от 19.02.2014 N 64 "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Алтайского края" | количество заявлений о выдаче лицензий; количество выданных лицензий; количество отказов в выдаче лицензий; соблюдение (дни) установленных сроков выдачи лицензии; соотношение количества обращений о нарушениях и количества выданных предписаний; соотношение количества обращений в суд с требованием об аннулировании лицензий и количества решений об удовлетворении таких обращений | постоянно |
| 11. | Приведение договоров управления многоквартирными домами, заключенных после 20.04.2013, в соответствие с постановлениями Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", от 15.05.2013 N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" | соответствие договоров управления многоквартирными домами федеральному законодательству; повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами; защита законных прав и интересов собственников помещений в многоквартирном доме; эффективное управление многоквартирными домами | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района об утверждении порядка и графика приведения договоров управления многоквартирными домами в соответствие с требованиями законодательства | количество многоквартирных домов, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества многоквартирных домов на территории Алтайского края): до 01.01.2017 - 80% до 01.01.2018 - 100%; количество выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления многоквартирными домами установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом) - по факту на конец отчетного года | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района Алтайского края - до 01.03.2017; контроль соответствия договоров - постоянно |
| 12. | Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в многоквартирных домах | повышение качества деятельности по управлению многоквартирными домами; повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников | разработка, принятие и реализация Постановления Администрации Третьяковского района Алтайского края о порядке составления рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами | количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Алтайского края и участвующих в системе рейтингования (по отношению к общему количеству таких организаций) - 80%; уровень активности населения Алтайского края, участвующего в рейтинговании организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, - по факту на конец отчетного года | принятие Постановления Администрации Третьяковского района Алтайского края - до 01.03.2017; организация системы рейтингования - не позднее 1 квартала 2017 года; обеспечение работы системы рейтингования - постоянно |
| - III. Функционирование системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 13. | Контроль за исполнением нормативных правовых актов, принятых во исполнение статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации | функционирование системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | реализация закона Алтайского края от 28.06.2013 N 37-ЗС "О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края"; реализация постановлений Администрации Алтайского края от: 28.03.2014 N 151 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края, на 2014 год"; 28.06.2013 N 346 "Об утверждении порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов"; 25.03.2014 N 133 "О создании некоммерческой организации "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"; 05.08.2014 N 370 "Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"; 28.06.2013 N 343 "Об утверждении порядка предоставления сведений о фондах капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"; 28.06.2013 N 344 "О выплате и использовании средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме"; 28.06.2013 N 345 "Об утверждении порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств"; 27.03.2014 N 146 "Об утверждении краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014 - 2043 годы"; 02.09.2014 N 417 "Об утверждении краткосрочного плана реализации краевой программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края, на 2014 - 2015 годы"; реализация приказа Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от 22.08.2014 N 696 "Об утверждении порядка назначения на конкурсной основе генерального директора некоммерческой организации "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"; реализация решения Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от 28.03.2014 N 1 "Об утверждении Устава некоммерческой организации "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" | соотношение количества актов, запланированных к принятию, и актов, фактически принятых, - 100% | постоянно в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края |
| 14. | Актуализация и реализация краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014 - 2043 годы (далее - "Программа КР") | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; создание системного механизма предотвращения преждевременного износа многоквартирного жилищного фонда | реализация постановления Администрации Алтайского края от 27.03.2014 N 146 "Об утверждении краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014 - 2043 годы"; реализация постановления Администрации края от 24.11.2014 N 518 "Об утверждении Порядка предоставления отчетов о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | объем от выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - 100%; объем средств, израсходованных на проведение общего имущества в многоквартирных домах, - 100% | актуализация Программы КР - ежегодно до 1 октября; реализация Программы КР - в установленные Программой КР сроки |
| 15. | Принятие и реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Программы КР (далее - "план реализации Программы КР") | улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного жилищного фонда | реализация постановления Администрации Алтайского края от 10.04.2014 N 177 "О порядке подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014 - 2043 годы"; ежегодные планы реализации Программы КР | объем выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - 100%; объем средств, израсходованных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, - 100% | принятие планов реализации Программы КР - до 1 ноября года, предшествующего году, в котором планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; реализация планов реализации Программы КР - в установленные планами реализации Программы КР сроки |
| 16. | Получение и использование средств финансовой поддержки "Программа КР" для финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | получение средств для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; увеличение объема проводимого капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | подача заявки Третьяковского района в «Программа КР» на получение финансовой поддержки и одобрение заявки «Программой КР» | соотношение запланированного объема капитального ремонта и фактически проведенного капитального ремонта - 100% | 1 квартал 2017 года |
| 17. | Осуществление мониторинга и контроля функционирования системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с направлением не реже одного раза в полугодие информации о результатах проделанной работы в «Программу КР» для последующего предоставления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | повышение прозрачности и подконтрольности функционирования системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района о порядке осуществления мониторинга функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | соотношение количества запланированных мероприятий по функционированию системы капитального ремонта и фактически выполненных - 100% | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района - 1 квартал 2017 года; предоставление отчетов в «Программа КР» - не реже 1 раза в полугодие. |
| 18. | Участие в создании и реализации механизмов развития на территории Третьяковского района системы кредитования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | улучшение условий проживания граждан; улучшение технического состояния многоквартирного жилищного фонда | реализация постановления Администрации Алтайского края о создании системы кредитования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | соотношение площади многоквартирных домов, капитально отремонтированных с привлечением кредитных средств, по отношению к общей площади многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте и включенных в Программу КР: в 2017 г. - 1%; в 2018 г. - 10%; в 2019 г. - 20%; в 2020 г. - 20%; в 2021 г. - 20%; в 2022 г. - 20%; объем (руб.) привлеченных кредитных средств для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - по факту на конец отчетного года | Участие в создании и реализации механизмов развития на территории Третьяковского района системы кредитования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - постоянно |
| - IV. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 19. | Реализация краевой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 (далее - "Программа ПС") | улучшение условий проживания граждан | реализация постановления Администрации Алтайского края от 26.03.2013 N 178 "Об утверждении краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 - 2018 годы" | объем площади (кв. м) жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного, - 100%, количество (чел.) человек, запланированных к переселению и фактически переселенных, - 100%, | до 01.09.2018 |
| 20. | Получение и использование средств финансовой поддержки Фонда ЖКХ для софинансирования Программы ПС | получение средств для переселения граждан из аварийного жилья; увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда | подача заявки Третьяковского района в Фонд ЖКХ на получение финансовой поддержки и одобрения заявки Фондом ЖКХ | объем площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного с использованием средств Фонда ЖКХ, - 100%; количество человек, запланированных к переселению и фактически переселенных с использованием средств Фонда ЖКХ, - 100% | 2017 - 2018 годы |
| 21. | Создание системы контроля деятельности по исполнению взятых на себя обязательств в рамках Программы ПС | создание условий, гарантирующих своевременное исполнение Программы ПС | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района о порядке контроля за деятельностью по реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; заключение соглашений, раскрывающих условия ответственности за реализацию Программы ПС | наличие нормативного правового акта об организации системы контроля; количество выявленных нарушений в рамках реализации Программы ПС; количество заключенных соглашений об ответственности по отношению к общему количеству, включенных в Программу ПС, - 12, 100% | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района - не позднее 30.01.2017; осуществление контроля - еженедельно |
| 22. | Размещение на многоквартирных домах, подлежащих расселению, информационных табличек, их актуализация | повышение информированности граждан о реализации Программы ПС | организация работы по размещению информационных табличек | количество многоквартирных домов, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству многоквартирных домов, включенных в Программу ПС, - 4, 100% | постоянно |
| 23. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012, с разбивкой по поселениям (далее - "реестр аварийного жилищного фонда") (распоряжение Правительства РФ от 26.09.2013 N 1743-р) | создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района об организации формирования и актуализации реестра аварийного жилищного фонда | наличие реестра аварийного жилищного фонда; и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда Алтайского края: | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда - в установленные приказом Главного управления сроки |
| 24. | Формирование и утверждение Администрацией Третьяковского района адресных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012 (распоряжение Правительства РФ от 26.09.2013 N 1743-р) | создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района об утверждении адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | объем площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного, - 100%; количество человек, запланированных к переселению и фактически переселенных, - 100% | принятие правовых актов - 1 полугодие 2018 года; реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья - в установленные муниципальными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сроки |
| 25. | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012, в том числе с учетом возможности Третьяковского района получить дополнительное финансирование за счет средств Фонда ЖКХ | создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшению условий их проживания | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района об утверждении комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 | наличие комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012; объем мероприятий, реализованных в установленные сроки, по отношению к общему количеству мероприятий, включенных в комплекс мер, - 100% | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района - не позднее 30.06.2018; реализация комплекса мер в соответствии с установленными им сроками |
| - V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 26. | Разработка и утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) на территории Третьяковского района (распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 N 1493-р) | обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселения. | реализация Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; реализация постановления Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" | утверждение ПКР, , - 100% | срок утверждения ПКР - до конца 2017 года; осуществление контроля за разработкой и утверждением ПКР, ее актуализацией - постоянно |
| 27. | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Третьяковского района (распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 N 1493-р) | актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства - 100% | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района - до 30.03.2017; проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов, инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты - постоянно; осуществление контроля - постоянно |
| 28. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 N 1493-р) | создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Третьяковского района | разработка и принятие правовых актов Администрации Третьяковского района об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по населенным пунктам и утверждением графика проведения данной работы | отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Третьяковского района, - 100%; количество бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по населенным пунктам - по факту на конец отчетного года | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района - до 30.03.2017; регистрация - постоянно, по мере необходимости |
| 29. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в Третьяковском районе (распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 N 1493-р; перечень поручений Президента Российской Федерации от 13.02.2014 N Пр-299) | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Третьяковского района; оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | реализация Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; реализация постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", реализация постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"; реализация приказа Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 N 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения" | отношение количества разработанных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, к общему количеству схем которые должны быть разработаны, - 100% | завершение работы до 31.12.2017; далее - корректировка постоянно, по мере необходимости |
| 30. | Проведение оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (далее - УП) (протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. от 27.06.2014 N ДК-П9-127пр; приказ Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.07.2014 N 373/пр/428) | создание актуальной информационной базы о состоянии УП; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района об организации работы по проведению оценки эффективности УП | отношение количества УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения, по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории Третьяковского района, - 100% | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района - до 30.03.2017; предоставление отчета - ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным |
| 31. | Актуализация графика передачи в концессию имущества неэффективных УП в соответствии с типовой формой, подготовленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. от 27.06.2014 N ДК-П9-127пр) | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Третьяковского района | проведение ежегодного мониторинга эффективности управления УП, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, и корректировка графика | включение в график всех признанных неэффективных УП - 100% | до 1 мая года, следующего за отчетным |
| 32. | Размещение в открытом доступе на сайтах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края и Администрации Третьяковского района актуализированных графиков передачи инфраструктуры неэффективных УП на основе концессионных соглашений | обеспечение информационной открытости, создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Третьяковского района | актуализация графиков передачи инфраструктуры неэффективных УП в концессию в открытом доступе на сайтах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края и Администрации Третьяковского района | размещение на сайтах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края и Администрации Третьяковского района всех признанных неэффективными УП - 100% | до 1 мая года, следующего за отчетным |
| 33. | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех УП, осуществляющих неэффективное управление (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 N Пр-1479) | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Третьяковского района; повышение качества коммунальных услуг | реализация Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"; разработка и принятие правовых актов Администрации Третьяковского района об организации работы по проведению конкурсов с разбивкой по населенным пунктам и графиком их проведения | количество заключенных концессионных соглашений - по факту на конец отчетного года; доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод: в 2017 г. - 10%; в 2018 г. - 20%; в 2019 г. - 30% | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района - до 30.03.2017; реализация - постоянно, по мере необходимости; предоставление отчета - ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным |
| 34. | Заключение соглашений между Администрацией Третьяковского района и ресурсоснабжающими организациями (далее - РСО) об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Третьяковского района | обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов; привлечение инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Третьяковского района | реализация Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" | количество фактически заключенных соглашений - 100% | заключение соглашений - до 31.12.2017 |
| 35. | Установление долгосрочных тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Третьяковского района | привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Третьяковского района | реализация постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"; реализация постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"; принятие решений об установлении долгосрочных тарифов | отношение количества РСО в сфере водоснабжения, теплоснабжения, перешедших на долгосрочные параметры регулирования тарифов по отношению к их общему количеству (с разбивкой по отраслям) | 2017 год - в "пилотном" режиме"; с 2018 года - постоянно |
| - VI. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 36. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе населенных пунктов Третьяковского района | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | проведение социологического опроса | отчет по результатам социологического опроса | ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным |
| 37. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | реализация государственной программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы (подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае"), утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 05.11.2014 N 508 | обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | 2018 год |
| 38. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 N Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | реализация государственной программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы (подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае"), утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 05.11.2014 N 508 | снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | до 2018 года |
| 39. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 N Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | реализация государственной программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы (подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае"), утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 05.11.2014 N 508 | снижение до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям | до 2018 года |
| 40. | Включение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | реализация решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов об утверждении производственных программ РСО, которыми устанавливаются плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности | отношение количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности и количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, к фактически осуществляющим деятельность на территории Алтайского края - 100% | постоянно, при утверждении производственной программы РСО |
| 41. | Мониторинг объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | заполнение базы данных по объектам коммунальной инфраструктуры в составе регионального сегмента Единой информационной аналитической системы Алтайского края (далее - ЕИАС) | количество организаций, проведших техническое обследование, заполнивших шаблоны регионального сегмента в ЕИАС, - 100% | 2017 год, далее - ежегодная актуализация |
| 42. | Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведение | подготовка отчета по результатам мониторинга | прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки), уровень собираемости платежей (%), дебиторская задолженность (%), кредиторская задолженность (%) - по факту на конец отчетного года | ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным |
| 43. | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | повышение качества питьевой воды | реализация Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", выполнение приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю | доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды, - 100%; удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают санитарным нормам и правилам, - по факту на конец отчетного года | утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды - 2017 год, далее - корректировка при необходимости |
| 44. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Третьяковского района | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Третьяковского района; повышение качества коммунальных услуг | подготовка и принятие правовых актов Администрации Третьяковского района об организации работы по разработке и реализации инвестиционных программ; реализация Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; реализация постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; реализация приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" | количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории Алтайского края, - по факту на конец отчетного года; объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами, - по факту на конец отчетного года | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района - до 30.03.2017; реализация - постоянно, по мере необходимости |
| 45. | Реализация государственной программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | реализация государственной программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы (подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае"), утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 05.11.2014 N 508 | объем расходов на реализацию мероприятий программы (тыс руб.) по факту на конец отчетного года | постоянно |
| 46. | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Третьяковского района в сфере водоснабжения и водоотведения | привлечение инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения Третьяковского района; повышение качества коммунальных услуг | разработка и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района об организации работы по формированию и реализации инвестиционных проектов на территории Третьяковского района | объем (%, руб.) фактически привлеченных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений - по факту на конец отчетного года; количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов, - по факту на конец отчетного года | формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов - 2017 год; актуализация, сопровождение - постоянно |
| 47. | Определение гарантирующей организации | определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности, создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | реализация Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; принятие решений сельсоветов о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности | количество сельсоветов, в которых выбраны гарантирующие организации, - 100% | 2017 год |
| - VII. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 48. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 N Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | реализация государственной программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы (подпрограмма "Модернизация коммунального хозяйства"), утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 05.11.2014 N 508 | снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя | реализация программы - до 2020 года, контроль за реализацией - постоянно |
| 49. | Определение плановых значений снижения технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям до нормативного уровня (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 N Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | реализация государственной программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы (подпрограмма "Модернизация коммунального хозяйства"), утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 05.11.2014 N 508 | снижение технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям до нормативного уровня | реализация программы - до 2020 года; контроль за реализацией - постоянно |
| 50. | Анализ финансово-хозяйственной деятельности РСО в сфере теплоснабжения | актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | подготовка отчета в Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края по результатам мониторинга | прибыль (убыток) по основной деятельности, % от выручки, уровень собираемости платежей (%), дебиторская задолженность (%), кредиторская задолженность (%) - по факту на конец отчетного года | ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным |
| 51. | Включение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | выполнение решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов об утверждении производственных программ РСО, которыми устанавливаются плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности | отношение количества РСО в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели надежности и количество РСО в сфере теплоснабжения, к фактически осуществляющим деятельность на территории района - 100% | Постоянно, при утверждении производственной программы РСО |
| 52. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории Третьяковского района | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения Третьяковского района; повышение качества коммунальных услуг | подготовка и принятие правовых актов Администрации Третьяковского района об организации работы по разработке и реализации инвестиционных программ | количество (шт., %) РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы, по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения - по факту на конец отчетного года; объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения - по факту на конец отчетного года | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района - до 30.03.2017; реализация - постоянно по мере необходимости |
| 53. | Переход от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | повышение качества горячей воды | реализация Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; отчет по результатам мониторинга | доля горячей воды, подаваемой населению с использованием открытых систем горячего теплоснабжения, - 0% | прекращение подключения объектов капитального строительства к централизованным открытым системам - с 2017 года; переход к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - с 01.01.2022 |
| 54. | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Третьяковского района в сфере теплоснабжения | привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения Третьяковского района; повышение качества коммунальных услуг | разработка и принятие правовых актов Администрации Третьяковского района об организации работы на территории района по формированию и реализации инвестиционных проектов | объем (%, руб.) фактически привлеченных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений; количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов - по факту на конец отчетного года | формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов - 2017 год, актуализация, сопровождение - постоянно |
| 55. | Определение единой теплоснабжающей организации | определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселений Третьяковского района | реализация Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", принятие решения сельсоветами о наделении организации, осуществляющей теплоснабжение, статусом единой теплоснабжающей организации | количество сельсоветов, в которых определены единые теплоснабжающие организации, - 100% | 2017 год |
| - VIII. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 56. | Оснащение абонентов приборами учета тепловой энергии | повышение энерго эффективности и снижение объемов потребления воды | реализация постановления Администрации края от 13.10.2014 N 468 "Об утверждении государственной программы "Энергоэффективность и развитие электроэнергетики" на 2015 - 2020 годы", постановления Администрации края от 27.03.2014 N 146 "Об утверждении краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" на 2014 - 2043 годы" | доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: 2017 - 60%; 2018 - 100%; доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами: 2017 - 20%; 2018 - 30% | контроль за реализацией государственной программы - постоянно |
| 57. | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы Третьяковского района в 2017 - 2018 годах минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта | повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содержание объектов | реализация постановления Администрации края от 13.10.2014 N 468 "Об утверждении государственной программы "Энергоэффективность и развитие электроэнергетики" на 2015 - 2020 годы"; разработка и принятие правовых актов Администрации Третьяковского района об утверждении минимального перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | отношение количества объектов бюджетной сферы, в которых при проведении капитального ремонта проведены работы, включенные в перечень, к общему количеству объектов бюджетной сферы, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт, - 100% | утверждение перечня и порядка - до 30.03.2017; далее - реализация перечня в соответствии с установленными сроками |
| 58. | Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной и муниципальной поддержки (в рамках реализации региональных и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов | разработка и принятие правовых актов Администрации Третьяковского района об утверждении перечня мероприятий и порядка предоставления поддержки на реализацию мероприятий с разбивкой по сельсоветам | количество многоквартирных домов, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности, к общему количеству многоквартирных домов, расположенных на территории Третьяковского района: в 2017 г. - 25%; в 2018 г. - 50%; в 2019 г. - 75%; в 2020 г. - 100%; | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района - до 30.03.2017; проведение мониторинга - не реже 1 раза в полугодие, начиная со 2 полугодия 2017 года |
| 59. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в многоквартирных домах | снижение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы; повышение комфорта проживания в многоквартирном доме | реализация постановления Администрации края от 13.10.2014 N 468 "Об утверждении государственной программы "Энергоэффективность и развитие электроэнергетики" на 2015 - 2020 годы"; разработка и принятие правовых актов Администрации Третьяковского района о внедрении энергосервисных контрактов в многоквартирных домах | отношение количества многоквартирных домов, в которых заключены энергосервисные договоры, по отношению к общему количеству многоквартирных домов, расположенных на территории Третьяковского района: в 2017 г. - 25%; в 2018 г. - 50%; в 2019 г. - 75%; в 2020 г. - 100%; | реализация государственной программы - в соответствии с установленными сроками; принятие правовых актов Администрации Третьяковского района - до 30.03.2017 |
| 60. | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | повышение потенциала энергоэффективности Третьяковского района; сокращение потребления энергоресурсов; сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы | разработка и принятие правовых актов Администрации Третьяковского района о реализации на территории района "приоритетных" инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности | объем фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными Администрацией Третьяковского района инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению, - 100 %; количество фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов - 100% | утверждение правовых актов Администрации Третьяковского района - до 30.03.2017; формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов - 2017 год; актуализация, сопровождение - постоянно |
| - IX. Создание системы обращения с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |  |  |
| 61. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | реализация постановления Администрации края от 23.10.2014 N 494 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края" на 2015 - 2020 годы" | доля отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством, к общему количеству (объему) твердых бытовых отходов, производимых на территории муниципальных образований Алтайского края: в 2017 г. - 30%; в 2018 г. - 34%; в 2019 г. - 38%; в 2020 г. - 52%; | 2017 - 2020 годы |
| 62. | Реализация на территории Третьяковского района комплексной схемы обращения с отходами | повышение уровня переработки отходов; снижение негативного воздействия на окружающую среду | реализация постановления Администрации края от 23.10.2014 N 494 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края" на 2015 - 2020 годы" | количество мероприятий графика, реализованных в установленный срок, по отношению к общему количеству мероприятий графика - 100% | постоянно |
| 63. | Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | реализация постановления Администрации края от 23.10.2014 N 494 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края" на 2015 - 2020 годы" | количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов - по факту на конец отчетного года; количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов - по факту на конец отчетного года | постоянно |
| 64. | Развитие инфраструктуры по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению твердых бытовых отходов, в том числе строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, объектов, обеспечивающих выработку из отходов электрической и тепловой энергии | улучшение экологической ситуации на территории Третьяковского района | реализация постановления Администрации края от 23.10.2014 N 494 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края" на 2015 - 2020 годы" | строительство природоохранных объектов - по факту на конец отчетного года; привлечение инвестиций в сферу обращения с отходами - по факту на конец отчетного года | постоянно |
| 65. | Формирование, актуализация и сопровождение приоритетных инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | модернизация системы обращения с твердыми бытовыми отходами; улучшение экологической ситуации на территории Третьяковского района | разработка, принятие и реализация правовых актов Администрации Третьяковского района о реализации на территории Третьяковского района приоритетных инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | объем фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными - 100%; отношение количества фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов - 100% | принятие правовых актов Администрации Третьяковского района до 01.02.2017; формирование перечня проектов - в течение 2017 года; актуализация, сопровождение - постоянно |